Raport anual privind stadiul realizării măsurilor din “Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, Oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”

2012

- CUPRINS

| CAPITOLUL I – INTRODUCERE ……………………………………………………….............. | 3 |
| --- | --- |
| CAPITOLUL II – Măsuri ........................................................................ | 4 |
| 2.1. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor liniare (traficul rutier)……………………………………………........ | 4 |
| 2.2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor punctuale (surse industriale)………………………………………... | 7 |
| 2.3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)………………………. | 8 |
| CAPITOLUL III – Stadiul realizării măsurilor din program………………………….……. | 11 |
| 3.1 Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor liniare (traficul rutier)……………………………………………........ | 11 |
| 3.2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor punctuale (surse industriale)………………………………………... | 13 |
| 3.3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)………………………. | 13 |

CAPITOLUL I – Introducere

PROGRAMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A CALITĂŢII AERULUI este întocmit conform prevederilor O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului. (Actul normativ poate fi consultat pe site-ul http://anpm.ro).

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului reprezintă totalitatea măsurilor/acţiunilor ce se desfăşoară, în zonele şi aglomerările unde pentru unul sau mai mulţi dintre poluanţi se constată depăşiri ale valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, în vederea încadrării sub aceste valori. Se iniţiază pe baza datelor despre calitatea aerului înconjurător provenite din Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului, combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei poluanţilor. Programul este elaborat de Comisia Tehnică, formată din membri care au responsabilităţi în domeniu, aprobată prin Ordinul prefectului nr.105 din 24.02.2010, actualizată prin Ordinul Prefectului jud. Ialomiţa nr. 240 din 20.06.2011..

Conform prevederilorlegislaţiei în vigoare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa a iniţiat în luna aprilie 2011 revizuirea “Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”.

Programul integrat de gestionare a calităţii aerului se revizuieşte în baza rezultatelor evaluării calităţii aerului pentru anii 2007, 2008, 2009 şi 2010.

Pentru evaluarea calităţii aerului pentru anii 2007 şi 2008 s-au folosit datele din microinventarul de emisii (consumurile, producţiile şi factorii de emisie aferenţi activităţilor) transmise firmei SC Westagem SRL, pentru realizarea modelării dispersiei poluanţilor în atmosferă.

Pentru evaluarea calităţii aerului pentru anul 2009 şi 2010 s-au folosit valorile rezultate din inventarul local de emisii pentru sursele punctuale, folosind baza de date CORINVENT şi factorii de emisie actualizaţi conform ultimului ghid pentru elaborarea inventarului de emisii EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook – 2009 şi datele de monitorizare validate pentru PM10 şi ozon la staţiile automate RO-IL-1 cod RO0159A şi RO-IL-2 cod RO0160A .

Programului integrat de gestionarea calităţii aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acţiunilor progresiv, atât pentru a asigura o reducere continuă a emisiilor de poluanţi în perioada stabilită, cât şi pentru a distribui efortul financiar aferent.

Organismele responsabile cu implementarea programului sunt:

-în cazul surselor liniare: Primăria municipiului Slobozia, Primăria municipiului Urziceni, Primăria oraşului Ţăndărei, Primăria comunei Ciulniţa, Primăria comunei Săveni şi Consiliul Judeţean Ialomiţa;

-în cazul surselor punctuale: SC CHEMGAZ HOLDING CORPORATION SRL (fost SC AMONIL SA Slobozia), SC ULTEX SA Ţăndărei, SC SOCERAM SA Urziceni, SC EXPUR SA Urziceni.

-în cazul surselor de suprafaţă: Primăria municipiului Slobozia, Primăria municipiului Urziceni, Primăria oraşului Ţăndărei, Primăria comunei Ciulniţa, Primăria comunei Săveni, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Responsabilii acţiunilor (autoritatea administraţiei publice locale şi/sau ceilalţi titulari de activitate, după caz) din programul integrat de gestionare a calităţii aerului au raportat în luna decembrie 2011 la APM Ialomiţa, stadiul acţiunilor şi realizarea măsurilor.

APM Ialomiţa elaborează anual raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administraţiei publice locale.

Raportul se elaborează anual şi se supune aprobării consiliului judeţean, nu mai târziu de primul trimestru al anului 2012.

După aprobare, raportul privind stadiul realizării măsurilor din programul de gestionare la nivelul anului 2011 se pune la dispoziţia publicului prin grija autorităţilor administraţiei publice locale.

- CAPITOLUL II – Măsuri

- Măsurile cuprinse în “Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” sunt următoarele:

- 2.1. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor liniare (traficul rutier)

| Nr. Crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Termen de realizare | Estima re costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Rezultat aşteptat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Efectuare de lucrări de întreţinere a trotuarelor şi carosabilului străzilor de pe raza mun. Urziceni – măturat şi stropit mecanizat | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 200/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| 2. | Elaborare, proiectare, punerea în aplicare a Programului de deviere a traficului greu pe DN 204 | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 33/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| 3. | Modernizarea infrastructurii străzilor pentru circulaţia rutiera si aleilor pietonale | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 992/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| Municipiul Slobozia |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lucrări de reabilitare a străzilor din municipiu: şos. Brăilei, str. Viitor. | Primăria mun. Slobozia | 2011 | 188/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A | 64% realizat în 2010 |
| 5. | PT+DE+DL sistematizare şi reorganizare circulaţie intersecţia DN2A – DN 21 | Primăria mun. Slobozia | 2011 | 1,2/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159 |  |
| 6. | Salubrizare stradală şi servicii de salubritate întreţinere zilnică, măturat manual, curăţat rigole, stropit mecanizat străzi, colectare deşeuri urbane altele decât cele menajere | Primăria mun. Slobozia | 2011 | 335/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 7. | Lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi, trotuare, amenajare parcări | DADP | 2011 | 1000/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 8. | HCL nr.4/1998 privind stabilirea străzilor pe care se introduce restricţii pentru circulaţia rutieră şi taxele de liberă trecere | Primăria mun. Slobozia Serviciul Public Poliţia Comunitară | Perma nent |  | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159 |  |
| Oraşul Ţăndărei |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Reparaţii străzi – pietruire | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011 | 14/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| 10. | Reabilitare parcare sediul administraţiei publice locale | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011 | 12/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| 11. | Reabilitare parcare spitalul orăşenesc şi starda Dr. Socoteanu | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011 | 39/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| 12. | Construcţii şi reparaţii trotuare | ADP Ţăndărei | 2011 | 12/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2010 |  |
| 13. | Achiziţie utilaje necesare întreţinerii străzilor şi a spaţiilor mici. | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011 | 16/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2010 |  |
| Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Plantarea de puieţi salcâm a unui teren situat în nordul loc. Ciulniţa în zona denumită La Movilă | Primăria comunei Ciulniţa | 2011 | 0,75/ bugetul local şi Romsilva | Încadrarea zonei comunei Ciulniţa în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011. | Proiect în parteneriat cu Romsilva |
| 15. | Modernizare D.C. 52 – strada Podului, sat Poiana | Primăria comunei Ciulniţa | 2011 | 117,65 / bugetul de stat prin HG 577/1997 | Încadrarea zonei comunei Ciulniţa în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011. |  |
| Comuna Săveni |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Modernizarea drumului judeţean DJ 201 Mărculeşti – Sudiţi – Săveni - proiect tehnic | Consiliul Judeţean Ialomiţa | 2011 | 62,5/ Fonduri proprii | Încadrarea zonei comunei Săveni în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011. |  |

- 2.2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor punctuale (surse industriale)

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Termen de realizare | Estima re costu ri (mii euro)/ Surse de finan ţare | Rezultat aşteptat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Încetarea activităţii de producţie (fabricare cărămizi) | SC SOCERAM SA Urziceni | 2011 |  | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10 valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| 2. | Întrerupere temporară a activităţii datorită lipsei de materie primă | SC EXPUR SA Urziceni | 2011 |  | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10 valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| Municipiul Slobozia şi Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizarea instalaţiei de acid azotic prin achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii de distrugere a oxizilor de azot | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | 31.12.2012 | 600/ Fonduri proprii | Încadrarea zonei municipiului Slobozia şi comunei Ciulniţa în valorile ţintă pentru ozon, până la sfârşitul anului 2012, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 4. | Achiziţie şi montare tehnologie de distrugere a gazelor cu efect de seră prin implementarea proiectului (JI) Reducerea voluntară a emisiilor de N2O din gazele evacuate la coş de la instalaţia de acid azotic | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | 31.12.2012 | 500/ Fonduri proprii | Încadrarea zonei municipiului Slobozia şi comunei Ciulniţa în valorile ţintă pentru ozon, până la sfârşitul anului 2012, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 5. | Implemetarea de sisteme on-line de monitorizare a emisiilor evacuate în atmosferă prin sursele dirijate ale instalaţiilor Acid azotic, Azotat de amoniu şi Uree | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | 31.12.2014 | 500/ Fonduri proprii | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10 şI valorile tinta pentru ozon, până la sfârşitul anului 2014, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |

- 2.3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Termen de realizare | Estima re costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Rezultat aşteptat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Program anual de menţinere şi protecţie a zonelor naturale, parcuri, spaţii verzi | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 23 / bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| 2. | Plantare de arbori şi arbuşti, realizare de noi spaţii verzi prin montarea de peluze gazon, plante ornamentale | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 10/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-2 cod RO0160A |  |
| 3. | Extindere reţele de gaze naturale | Primăria mun. Urziceni | 2011 | 60/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Urziceni în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| Municipiul Slobozia |  |  |  |  |  |  |
| 4.. | Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului | Primăria mun. Slobozia | 2011 | 13,5 – fonduri de mediu 12,5 – fonduri proprii | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A | 90% realizat în 2010 |
| 5. | Lucrări de întreţinere şi infrumuseţare a spaţiilor verzi şi parcurilor din municipiu | DADP | 2011 | 575/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 6. | SF+PT+DE instalaţii cu panouri solare – energii recuperabile la 10 unităţi şcolare | Primăria mun. Slobozia | 2011 | 4,8/ bugetul local | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 7. | HCL nr.106/2009 prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii la normele privind gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia | Primăria mun. Slobozia Serviciul Public Poliţia Comunitară | Perma nent |  | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului pentru PM10 de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A |  |
| 8. | Reabilitare termică Spitalul de Urgenţă Slobozia (participare finanţare izolaţie termică în parteneriat cu MDRT) | Ambasada Elvetiei / CJ Ialomiţa / MDRT – Compania Naţională de investiţii | 2011 | 364,125 – valoare contract | Încadrarea zonei municipiului Slobozia în valorile limită ale indicatorului PM10 si valori ţintă ozon, până la sfârşitul anului 2011, folosind evaluarea calităţii aerului de la staţia RO-IL-1 cod RO0159A | Realizat 74% în 2010 |
| Oraşul Ţăndărei |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Extindere alimentare cu gaze naturale în cartier Strachina | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011-2013 | 312/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2013 |  |
| 10. | Întreţinere şi amenajare spaţii verzi, plantare de arbori, amenajare noi spaţii verzi | ADP Ţăndărei | 2011 | 3,6/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| 11. | Achiziţie utilaje pentru întreţinerea suprafeţei de joc la stadion | Primăria oraşului Ţăndărei | 2011 | 0,96/ bugetul local | Încadrarea zonei Oraşului Ţăndărei în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 |  |
| Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Realizare bază sportivă multifuncţională în sat Poiana | Primăria comunei Ciulniţa | 2011 | 3,2 Bugetul de stat ( OG 7/2006) | Încadrarea zonei comunei Ciulniţa în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011, | Realizat 90% în 2010 |

- ALTE MĂSURI

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsabil | Termen de realizare | Estima re costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Rezultat aşteptat | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate la finalizarea obiectivelor de investiţie aprobate | Autorităţile publice locale, GNM – CJ Ialomiţa | Perma nent | Costuri scăzute | Încadrarea în valorile limită ale indicatorului PM10, până la sfârşitul anului 2011 | Număr de controale şi/sau amenzi aplicate |

CAPITOLUL III – Stadiul realizării masurilor din program

În conformitate cu raportările responsabililor acţiunilor din “Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3  în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” (autorităţile administraţiei publice locale şi/sau ceilalţi titulari de activitate), stadiul realizării măsurilor din program la nivelul anului 2011 este următorul:

- 3.1. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor liniare (traficul rutier)

| Nr. Crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Stadiul realizării măsurii - anul 2011 pînă în prezent |  | Costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Efectuare de lucrări de întreţinere a trotuarelor şi carosabilului străzilor de pe raza mun. Urziceni – măturat şi stropit mecanizat | Primăria mun. Urziceni | Realizat |  | 451/ bugetul local |  |
| 2. | Elaborare, proiectare, punerea în aplicare a Programului de deviere a traficului greu pe DN 204 | Primăria mun. Urziceni | Realizat |  | 33/ bugetul local |  |
| 3. | Modernizarea infrastructurii străzilor pentru circulaţia rutiera si aleilor pietonale | Primăria mun. Urziceni | Realizat |  | 992/bugetul local |  |
| Municiupiul Slobozia |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Lucrări de reabilitare a străzilor din municipiu: şos. Brăilei, str. Viitor. | Primăria mun. Slobozia | Realizat |  | 465/bugetul local | Măsura începută în anul 2010. |
| 5. | PT+DE+DL sistematizare şi reorganizare circulaţie intersecţia DN2A – DN 21 | Primăria mun. Slobozia | Realizat |  | 1.2/bugetul local |  |
| 6. | Salubrizare stradală şi servicii de salubritate întreţinere zilnică, măturat manual, curăţat rigole, stropit mecanizat străzi, colectare deşeuri urbane altele decât cele menajere | Primăria mun. Slobozia | Realizat |  | 335/bugetul local |  |
| 7. | Lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi, trotuare, 8.amenajare parcări | DADP | Realizat |  | 825,6/bugetul local |  |
| 8. | HCL nr.4/1998 privind stabilirea străzilor pe care se introduce restricţii pentru circulaţia rutieră şi taxele de liberă trecere | Primăria mun. Slobozia prin Serviciul Public Poliţia Comunitară | Realizat |  |  | Măsură cu caracter permanent |
| Oraşul Ţăndărei |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Reparaţii străzi – pietruire | Primăria oraşului Ţăndărei |  | Realizat | 14/ bugetul local |  |
| 10. | Reabilitare parcare sediul administraţiei publice locale | Primăria oraşului Ţăndărei |  | Nerealizat |  | S-a făcut licitaţia, lucrările se vor derula în anul 2012 |
| 11 | Reabilitare parcare spitalul orăşenesc şi starda Dr. Socoteanu | Primăria oraşului Ţăndărei |  | Realizat 2,4% | 0,95/ bugetul local | Oferta de lucrare se află postată pe SEAP pentru validare după care se va trece la derularea lucrării |
| 12. | Construcţii şi reparaţii trotuare | ADP Ţăndărei |  | Realizat | 14,25/ bugetul local |  |
| 13. | Achiziţie utilaje necesare întreţinerii străzilor şi a spaţiilor mici. | Primăria oraşului Ţăndărei |  | Realizat | 16,5/ bugetul local |  |
| Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Plantarea de puieţi salcâm a unui teren situat în nordul loc. Ciulniţa în zona denumită La Movilă | Primăria comunei Ciulniţa |  | Realizat | 0,75/ bugetul local şi Romsilva | Proiect în parteneriat cu Romsilva. S-au plantat puieţi pe un teren în suprafaţă de 1 ha. |
| 15. | Modernizare D.C. 52 – strada Podului, sat Poiana | Primăria comunei Ciulniţa |  | A fost asfaltată o porţiune de 600 m din lungimea totală, iar o altă porţiune este pregătită pentru asfaltare. | 117,65/ bugetul de stat prin HG 577/1997 | Lucrare nefinalizată din cauza lipsei de finanţare guvernamentale. |
| Comuna Săveni |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Modernizarea drumului judeţean DJ 201 Mărculeşti – Sudiţi – Săveni - proiect tehnic | Consiliul Judeţean Ialomiţa |  | 0,03% Realizat | 0,16/ Fonduri proprii |  |

- 3.2. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor punctuale (surse industriale)

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Stadiul realizării măsurii - anul 2010 pînă în prezent | Costu ri (mii euro)/ Surse de finan ţare | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |
| 1. | Încetarea activităţii de producţie (fabricare cărămizi) | SC SOCERAM SA Urziceni |  |  | În anul 2011 societatea nu a desfăşurat activitate. |
| 2. | Întrerupere temporară a activităţii datorită lipsei de materie primă | SC EXPUR SA Urziceni |  |  | În anul 2011 societatea nu a desfăşurat activitate. |
| Municipiul Slobozia şi Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |
| 3. | Modernizarea instalaţiei de acid azotic prin achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii de distrugere a oxizilor de azot | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | - | - | Măsura are termen de finalizare 31.12.2012 |
| 4. | Achiziţie şi montare tehnologie de distrugere a gazelor cu efect de seră prin implementarea proiectului (JI) Reducerea voluntară a emisiilor de N2O din gazele evacuate la coş de la instalaţia de acid azotic | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | - | - | Măsura are termen de finalizare 31.12.2012 |
| 5. | Implemetarea de sisteme on-line de monitorizare a emisiilor evacuate în atmosferă prin sursele dirijate ale instalaţiilor Acid azotic, Azotat de amoniu şi Uree | SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL Slobozia | - | - | Măsura are termen de finalizare 31.12.2014. |

- 3.3. Măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită şi/sau ale valorilor ţintă, datorate surselor de suprafaţă (gospodării şi industrie mică)

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsa bil | Stadiul realizării măsurii - anul 2010 pînă în prezent | Costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Municipiul Urziceni |  |  |  |  |  |
| 1. | Program anual de menţinere şi protecţie a zonelor naturale, parcuri, spaţii verzi | Primăria mun. Urziceni | Realizat | 106/ Bugetul local |  |
| 2. | Plantare de arbori şi arbuşti, realizare de noi spaţii verzi prin montarea de peluze gazon, plante ornamentale | Primăria mun. Urziceni | Realizat | 10/ Bugetul local |  |
| 3. | Extindere reţele de gaze naturale | Primăria mun. Urziceni | Nerealizat | - | Nu s-au înregistrat solicitări de bransare din partea proprietarilor de locuinţe. |
| Municipiul Slobozia |  |  |  |  |  |
| 4.. | Reabilitare şi extindere Parcul Tineretului | Primăria mun. Slobozia | Realizat | 13,5/fonduri de mediu 12,5/fonduri proprii |  |
| 5. | Lucrări de întreţinere şi infrumuseţare a spaţiilor verzi şi parcurilor din municipiu | DADP | Realizat | 390/ bugetul local |  |
| 6. | SF+PT+DE instalaţii cu panouri solare – energii recuperabile la 10 unităţi şcolare | Primăria mun. Slobozia | Realizat | 4,8/ bugetul local |  |
| 7. | HCL nr.106/2009 prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii la normele privind gospodărirea, administrarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Slobozia | Primăria mun. Slobozia Serviciul Public Poliţia Comunitară | Realizat | - | Măsură cu character permanent |
| 8. | Reabilitare termică Spitalul de Urgenţă Slobozia (participare finanţare izolaţie termică în parteneriat cu MDRT) | Ambasada Elvetiei / CJ Ialomiţa / MDRT – Compania Naţională de investiţii | Realizat | 364,125/ valoare contract |  |
| Oraşul Ţăndărei |  |  |  |  |  |
| 9. | Extindere alimentare cu gaze naturale în cartier Strachina | Primăria oraşului Ţăndărei | 66% Realizat | 124,5/ Bugetul local | În urma licitaţiei valoarea a scăzut la 185 mii euro. Lucrarea se va continua ţi în anul 2012 |
| 10. | Întreţinere şi amenajare spaţii verzi, plantare de arbori, amenajare noi spaţii verzi | ADP Ţăndărei | Realizat | 3,6/ bugetul local |  |
| 11. | Achiziţie utilaje pentru întreţinerea suprafeţei de joc la stadion | Primăria oraşului Ţăndărei | Realizat | 0,96/ bugetul local |  |
| Comuna Ciulniţa |  |  |  |  |  |
| 12. | Realizare bază sportivă multifuncţională în sat Poiana | Primăria comunei Ciulniţa | Realizat | 3,2/bugetul local +Bugetul de stat ( OG 7/2006 | Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din data de 28.06.2011 |

- ALTE MĂSURI

| Nr. crt. | Denumire măsura/acţiune | Responsabil | Stadiul realizării măsurii - anul 2010 pînă în prezent | Costuri (mii euro)/ Surse de finanţa re | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controlul respectării prevederilor autorizaţiilor de construire, acordurilor de mediu, a altor avize de specialitate la finalizarea obiectivelor de investiţie aprobate | Autorităţile publice locale, GNM – CJ Ialomiţa | - | - | Măsură cu caracter permanent |